国家基础科学人才培养基金项目申请指南

一、项目宗旨

利用国家人才培养基金经费设立研究课题，在我院各个科研平台的优秀导师指导下，由本科生组成课题组，通过独立和参与科研活动，提高本科生科研素质和实践能力。

二、课题资助对象和领域

资助对象：1-3年级全院本科生，包括理科化学基地班全体本科生，部分化学专业本科生和化工各专业本科生。

资助领域：新能源、新材料、先进分析检测技术、环境治理、绿色化学工艺等领域的科学技术问题研究，包括基础研究和探索（论文成果为主）、应用技术研发（专利、全国竞赛获奖）。

三、项目形式和申请要求

1. 课题形式

- 学生自主选题（学生自由申请并选择导师）

- 导师招标课题（教师自由申请并选择学生）

- 研究单位导向性课题（指定导师，由学生自由选择）

2. 申请条件

(1) 学生需成立3—5人的课题组，并确定一名组长。每位本科生只能申报或参加一个项目的申报，并在学期间只能获得一次资助。

(2) 指导教师应具有正高职称教师，若主指导教师为副教授或讲师则须选择一名正高职称教师为课题指导。每位主指导教师只能指导一个科研训练小组（作为课题指导的教师可以两项），但对指导成果优秀的老师可以连续资助。

三、资助项目数、年限和经费及管理

根据国家基金委下拨总经费和总的经费使用计划，计划在2012、2013分两次进行课题立项工作。

（1）每年课题资助数不超过40项。

（2）每个项目资助经费3-5万元（一般4万元）。

（3）每个项目资助时限定为2年。

（4）限定课题经费主要用于药品、分析检测、文献检索和5000元以下的仪器等。项目经费使用审批权由项目组长确定或委托负责人签字，审批权限报校计财处备案。

(5) 项目经费支出须由学生组长和指导老师共同签字，经项目负责人审批后，用总账号自行到学校计财处报帐。

四、项目的指标与成果

每个子项目要求项目结题前，必须取得如下研究成果：

（1）以本科生为主要作者发表SCI、EI收录学术论文至少1篇（指导老师署名第一作者的文章影响因子要求≥2，学生署名第一作者的文章影响因子允许≤2））。学生为第一作者的国际期刊论文将给老师和学生进行奖励。

（2）以省部级以上各类科技竞赛获奖成果1项，申请专利只认定为辅助成果。

（3）规定研究成果署名必须为福州大学化学化工学院（含学院各级各科研平台）为第一作者单位。并注明成果受“国家人才培养基金J110330项目”的资助。

五、项目申报与审批程序

（1）申请人按规定的申请书格式认真填写《国家人才培养基金项目申请书》。由学生课题组长进行立项答辩报告。

（2）由学院组成学术专家组组织答辩会，进行评审并确定是否资助。由项目领导小组确定资助金额。优先资助学术思想新颖、立论根据充分、目标明确、内容具体、方法与路线合理、2年内可取得相应成果的研究课题。

（3）项目受理时间为2012年度5月、2013年5月，申请人须按规定时间分别提交电子版和纸质版（2份）申请书。交学院林旭聪老师处，Email：hxhglinxc@yahoo.com.cn。

六、项目检查和评比

项目结束后，由项目领导小组在结题日期一个月内组织验收评比，程序包括幻灯片研究成果汇报、评比等级（优，合格和不合格），对评比优秀者进行表彰。

七、其它说明

1. 总项目情况说明. 项目总经费400万，总体预算如下：

| 项目支出科目 | 预算金额 (万元) | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 1．科研训练项目实验材料/计算/文献资料/分析测试/论文出版等费用 | 320 | 设立各类本科生科研训练项目总数约60—80项。 |
| 2．学术交流和活动费 | 36 | 学生院内、外学术交流费。 |
| 3．专家劳务费和差旅费 | 5 | 聘请著名教授为学生举行报告和讲座。 |
| 4．学生实习/参观和学术交流 | 29 | 学生到著名大学和科研机构实习或参加学术会议的差旅费、生活补助费等。 |
| 5．奖励费 | 10 | 设立科研训练优秀指导教师和学生奖。 |
| 合 计 | 400 |  |

2. 课题资助外的其它内容和经费

（1）每年邀请一名校、内外专家讲座报告（有学工组建议和组织，相关费用由本项目支付）；

（2）每年由学院两个系和学工组选择优秀学生暑期到著名大学和科研机构（北京和上海）实习或参加学术会议，每年20名学生，通过官方和学生会联系，经费从本项目支出。

（3）每年进行项目评比，每次奖励5个学生组和老师，奖励金额学生2000元，老师1000元。

3．项目领导小组

项目组主要成员

| 序号 | 姓 名 | 职称 | 单 位 | E--mail | 项 目 分 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王绪绪 | 教授 | 化学化工学院 | xwang@fzu.edu.cn | 组长(组织与主持) |
| 2 | 林树坤 | 教授 | 化学化工学院 | Lsk195625@ fzu.edu.cn | 副组长(项目具体实施) |
| 3 | 付贤智 | 教授 | 化学化工学院 | xzfu@fzu.edu.cn | 项目指导 |
| 4 | 陈建中 | 教授 | 化学化工学院 | j.z.chen@fzu.edu.cn | 教学方案设计 |
| 5 | 魏明灯 | 教授 | 化学化工学院 | wei-mingdeng@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 6 | 章永凡 | 教授 | 化学化工学院 | zhangyf@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 7 | 李朝晖 | 教授 | 化学化工学院 | zhaohuili@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 8 | 袁耀锋 | 教授 | 化学化工学院 | yaofeng_yuan@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 9 | 付凤富 | 教授 | 化学化工学院 | fengfu@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 10 | 杨黄浩 | 教授 | 化学化工学院 | hhyang@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 11 | 游 毅 | 教授 | 化学化工学院 | youyi@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 12 | 李 晓 | 教授 | 化学化工学院 | lxzwy@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 13 | 邱 挺 | 教授 | 化学化工学院 | tingqiu@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |
| 14 | 林旭聪 | 副教授 | 化学化工学院 | xulin@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 (兼秘书) |
| 15 | 刘见永 | 副研 | 化学化工学院 |  | 科研训练项目组织 |
| 16 | 方 昕 | 副教授 | 化学化工学院 | fangxin@fzu.edu.cn | 科研训练项目组织 |