人才培养基金（能力提高）

项目具体实施方案与进度

| 时 间 | 实 施 方 案 内 容 | 参 加 对 象 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012年 3月 | 召开项目组全体成员扩大会,具体讨论项目实施方案与项目的具体安排(确定立项数、导师人选、指导工作量、项目支助额度、成果提交方式、学生奖励条例) | 项目组成员 学工组施卫华副书记 |  |
| 2012年 3月 | 组织项目第一批申报工作。（新立项30-40项） | 2009、2010、2011级化学专业本科生为项目负责人；指导教师为化学系教授 | 每子项目学生数为3-4人 |
| 2012年 4月 | 第一批项目评审确定； 填写项目计划书，划拨首批经费（2万）。 | 子项目组 | 资料电子版、纸质版存档 |
| 2012年 7-8月 | 推荐第一批项目组部分成员到“985”基地学校参观学习并进行项目交流。 | 项目组指导老师与项目组优秀学生。 项目负责人。 |  |
| 2012年 11月 | 第一批项目年度检查（提交检查报告；课题组汇报） | 第一批项目课题组； 项目组及专家。 |  |
| 2012年 12月 | 开始进行第二批项目组织申报工作。（20-30项） | 2010、2011、2012级化学专业本科生为项目负责人；指导教师为化学系教授 | 每子项目学生数为3-4人 |
| 2013年 6-8月 | 项目学术交流，邀请外单位专家作学术报告与学生能力提高项目实施经验介绍。 | 项目组； 指导老师； 子课题组 |  |
| 2013年 10月 | 评选优秀项目（10项）与优秀项目指导老师（5名） | 项目组；学术委员会专家组。 |  |
| 2013年 12月 | 第一、二批项目年度检查（提交检查报告；课题组汇报） | 第一、二批项目课题组； 项目组及专家。 |  |
| 2014年 3-6月 | 项目中期检查，汇报项目进展情况，提交成果可行性报告。 | 第一、二批项目课题组； 项目组 |  |
| 2014年 12月 | 项目年度进度检查。（提交检查报告；课题组汇报） | 第一、二批项目课题组； 项目组 |  |
| 2014年 12月 | 评选优秀项目（10项）与优秀项目指导老师（5名） | 项目组；学术委员会专家组。 | 表彰 |
| 2015年 7-8月 | 推荐项目组部分成员到“985”基地学校参观交流。（学生10-20名，教师约5名） | 项目组指导老师与项目组优秀学生。 项目负责人。 |  |
| 2015年 10月 | 项目结题 | 项目组； 子课题组 |  |