福州大学高水平“211工程”大学建设

专项资金管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  根据《福建省省级财政专项资金管理办法》（省政府第131号令）和《福建省人民政府关于改革完善高等教育治理方式推动高等学校内涵发展的若干意见》（闽政〔2014〕229 号），为加强对高水平“211工程”大学建设专项资金的管理，切实提高资金的使用效益，特制定本办法。

第二条  专项资金是指由国家和省级财政安排以及学校自筹配套，为完成学校高水平“211工程”大学建设目标和任务专门设立的资金。

第三条  专项资金的管理原则是：总体规划，分年实施；集中使用，突出重点；项目管理，绩效考核；公开透明，跟踪监督，并按照学校预算管理的有关规定进行管理。

第四条  项目单位必须严格按照立项建设的项目，统筹安排使用由不同渠道下达或筹集的全部专项资金，并负责对建设项目的实施，资金投向及年度资金安排实行全过程管理，确保实现效益目标。

第二章  预算和执行管理

第五条   专项资金项目预算是学校综合预算的组成部分，应纳入学校总体预算，实现收支平衡。

第六条   项目单位和各相关部门根据学校审定的建设项目和经费总额，并按照省和学校专项资金年度安排计划，编制项目年度预算表，报校发展规划与“211工程”办公室、计财处审核后下达执行。

第七条  专项资金项目预算一经下达，必须严格执行，一般不予调整。确有必要调整时，应按照相关程序报校发展规划与“211工程”办公室、计财处审核，必要时报校高水平“211工程”大学建设领导小组批准。

第八条  专项经费实行统一规划、专款专用、当年预算、当年执行、结余回收的原则。每年年底，学校将对项目专项经费进行清理。对于项目结余的专项经费，原则上不结转下年使用，由省财政部门收回国库，或由学校收回用于统筹安排高水平大学建设其它专项经费需求。建设期内，项目下一年度的经费需求重新编制预算。

第九条  项目单位和各相关部门应严格执行专项资金年度计划，合理安排高水平大学建设财政专项经费，提高资金使用效率，确保按期完成。

第三章  支出管理

第十条   专项资金支出的主要依据是《福州大学高水平“211工程”大学建设规划（2014-2017年）》（福大政〔2015〕7 号）、《福州大学高水平“211工程”大学建设（2014-2017年）资金分配计划》（福大政〔2014〕49 号）。重点用于重点学科建设、人才培养与引进、重大科研平台构建、重大科研项目承接等工作。

- 人员支出所需经费，具体包括：

1.队伍建设经费。指项目单位人才培养与引进经费、根据教学与科研团队建设绩效情况给予奖励等；对于项目单位所在学科引进的高层次人才，除了学校给予的薪酬待遇外，可根据需要另行增补发放科研启动费、安家费和绩效奖励等。

2.人才培养经费。指项目单位在专业建设、创新人才培养、课程体系内容方法改革等方面所需的开支，包括中青年优秀人才培养、学生联合培养、专业培训等；

3.聘用人员经费。指项目单位聘用科研院所、高校和企业的科研人员、在校研究生、博士后和引进校外海外高层次人才从事全职、兼职工作等所需支付的薪酬、补贴、社会保险等。

（二）专用仪器设备租用、购置、改装、试制费和运行维护费，教学科研平台软硬件建设和环境改造费；材料、试剂等耗材费，委托测试化验分析加工费。

（三）学术资源、图书资料购置费、差旅费、会议费、教学科研成果出版费、知识产权事务费、文献资源和网络资源使用费等。

（四）专家咨询费和国际合作交流费。

(五) 高水平大学建设相关的其他费用。

第十一条 使用专项资金形成符合固定资产标准的资产，应按规定及时登记为学校的固定资产。凡纳入政府采购的支出项目，应按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定实施政府采购。

第十二条   专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、校舍建设和修缮，不得用于与项目无关以及按照国家、省规定不得列支的其它支出。

第四章  监督检查和绩效考核

第十三条   项目单位应严格遵守国家财经法律制度和有关管理规定，建立健全内部管理制度，并自觉接受有关主管部门和学校审计、监察部门的监督和检查。

第十四条   对审批确定的项目实行项目负责人和单位负责人共同负责制。项目单位负责人、项目负责人以及相关责任人员对专项资金使用的真实性、合法性和有效性负责，对项目预算的及时执行负责。

第十五条   校计财处会同发展规划与“211工程”办公室、监审处对专项资金的预算执行、资金使用效益和财务管理情况进行监督检查和跟踪了解。审计部门每年对其进行专项审计。

第十六条  专项资金项目实行全过程绩效管理。每年年底及建设期满后，项目单位应对项目绩效情况进行自评。在项目单位自评的基础上，学校进行年度检查、中期评估、终期验收，并将考评结果作为确定以后年度专项资金项目预算和绩效奖励的主要依据。

第五章  附则

第十七条  本办法所称的“项目单位”是指直接承担高水平“211工程”大学建设项目的学院、科研院所和有关职能部处。

第十八条  项目单位应根据本办法，结合单位实际，制定内部管理具体细则。

第十九条  本办法由校发展规划与“211工程”办公室、计财处负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起执行。